## Sheet1
TIMELINE HOẠT ĐỘNG
[6 empty] | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3
Phase | Task | Chi tiết | Người phụ trách | Ghi chú | Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 1: Khởi động | 1.1 Chọn đề tài | Chọn đề tài nghiên cứu | Dương |  |  | Tháng 11 2: End of Phase 1
| 1.2 Dàn ý, bố cục | Soạn bố cục bài nghiên cứu | Dương | bar: Tháng 10 4 to Tháng 11 2
| 1.3 Kế hoạch hoạt động | Xây dựng kế hoạch hoạt động bước đầu | Dương | bar: Tháng 10 4; Tháng 11 2
| 1.4 Hoàn thiện Introduction | Viết phần Introduction (ver 1.0) | Dương | Mục tiêu làm rõ hướng nghiên cứu cho cả team | bar: Tháng 10 4 to Tháng 11 2
Phase 2: Bản thảo 1 | 2.1.1 Hành vi tiêu dùng của người dùng TMDT tại VN | Viết ver 1.1.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 3 bài báo khoa học |  | Tháng 12 3: End of Phase 2
| 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dùng TMDT tại VN | Viết ver 1.1.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 3 bài báo khoa học | bar: Tháng 11 2 to Tháng 11 3; Tháng 12 3
| 2.1.3 Thách thức của thị trường TMDT VN | Viết ver 1.1.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 3 bài báo khoa học | bar: Tháng 11 2 to Tháng 11 3; Tháng 12 3
| 2.2.1 Hành vi tiêu dùng của người dùng TMDT tại VN | Hoàn thiện ver 1.2.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 2 bài báo khoa học | bar: Tháng 11 3 to Tháng 11 4; Tháng 12 3
| 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dùng TMDT tại VN | Hoàn thiện ver 1.2.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 2 bài báo khoa học | bar: Tháng 11 3 to Tháng 11 4; Tháng 12 3
| 2.2.3 Thách thức của thị trường TMDT VN | Hoàn thiện ver 1.2.0 |  | Nghiên cứu tối thiểu 2 bài báo khoa học | bar: Tháng 11 3 to Tháng 11 4; Tháng 12 3
Bổ sung, cải thiện ver 1.2.0 | bar: Tháng 11 4 to Tháng 12 1; Tháng 12 3
Hoàn thiện bản thảo ver 1.0 | bar: Tháng 12 3
Phase 3: Bản thảo 2